## Foglio1
WBS | Descrizione | Predecessori | Durata (gg)
1.1 Avvio
1.1.1 | Analisi numero utenti e locale |  | 4
1.1.2 | Scelta piattaforma e-learning | 1.1.1 | 2
1.1.3 | Training su piattaforma | 1.1.2 | 12
1.2 Progettazione
1.2.1 | Modulo di prova | 1.1.3 | 6
1.3 Realizzazione
1.3.1 | Configurazione server | 1.2.1 | 4
1.3.2 | Configurazione Clients in rete | 1.2.1 | 3
1.3.3 | Scrittura moduli di prova | 1.3.1,1.3.2 | 4
1.4 Collaudo
1.4.1 | Somministrazione del modulo | 1.3.3 | 15